Σεπτέμβριος 2011

TEC Σύμβουλοι Οργανισμών & Επιχειρήσεων Α.Ε.

Βαλαωρίτου 9, Τ.Κ. 10671, Αθήνα, τηλ. 2103600420, fax 2103600429

Αθηνάς 4, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, τηλ. 2221029621,

fax 2221085952

Email: info@tecgroup.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Τ.Α α ΒΑΘΜΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3

1.1	Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	3

1.2	Στόχοι του οδηγού	3

1.3	Πως χρησιμοποιείται ο Οδηγός	4

1.4	Ομάδα εργασίας	4

2	ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	5

2.1	Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου	5

3	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	9

3.1	Σκοπός	9

3.2	Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος	9

3.3	Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος	9

3.4	Κατηγορίες δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος	10

4	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	19

4.1	Σκοπός	19

4.2	Επικαιροποίηση και Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος	19

5	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠ	20

6	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	22

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. .

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με:

- την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.

- την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.

- την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού

- το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

- την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/13-4-2007

Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους.

## Στόχοι του οδηγού

Για την υποβοήθηση των Δήμων, η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., υποστηρίζει την εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού με την έκδοση του παρόντος οδηγού. Στόχος του οδηγού είναι η περιγραφή της μεθοδολογίας παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης  ενός  Επιχειρησιακού προγράμματος, κατ’ αντιστοιχία με όσα προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Επιπρόσθετα, στόχος του οδηγού είναι η πρόταση προδιαγραφών λογισμικού για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Κύρια χαρακτηριστικά της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι ότι :

- Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Ε.Π. βασίζεται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος. Οι δείκτες αυτοί προτείνονται ενδεικτικά και με οιονδήποτε τρόπο δεν περιορίζουν το Δήμο να τους συμπληρώσει

- Η σύνταξη του Ε.Π. αλλά και η παρακολούθηση μπορεί να μηχανογραφηθεί.

- Ο Δήμος μπορεί να εισάγει νέες εγγραφές για την επικαιροποίησή του.

## Πως χρησιμοποιείται ο Οδηγός

Ο παρόν οδηγός περιγράφει τη διαδικασία, τα βήματα και τις ενέργειες που απαιτούνται για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση  του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε ορίζοντα πενταετίας.

Στην κατεύθυνση αυτή ο οδηγός συνοδεύεται από δείκτες παρακολούθησης - αξιολόγησης, οι οποίοι έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα, τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει/διαμορφώσει/εμπλουτίσει ο Δήμος.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η βάση δεδομένων για την τεκμηρίωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σε κάθε βήμα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοιχούν συγκεκριμένα τυποποιημένα λογιστικά φύλλα, τα οποία θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να συμπεριληφθούν τόσο στο κείμενο του Επιχειρησιακού όσο και στη βάση δεδομένων. Η τήρηση των στοιχείων σε λογιστικά φύλλα ή βάση δεδομένων επιτρέπει αφενός τη στοχευμένη και περιεκτική αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης αφετέρου την κωδικοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, τη σύνδεσή του με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό και τέλος την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των στοιχείων και δεδομένων.

Από τη βάση δεδομένων είναι δυνατό να εξαχθούν πλήθος παραμετροποιημένων αναφορών.

## Ομάδα εργασίας

Ο οδηγός συντάχθηκε από:

τον Η. Λίτσο, Mηχανικό Παραγωγής, Msc Τοπικής ανάπτυξης, Στέλεχος της  Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

………………………

Χρήσιμες παρατηρήσεις για το περιεχόμενο και τη μορφή του οδηγού διατύπωσε:

η  Β. Φλέγκα, Οικονομολόγος, Msc Τοπικής ανάπτυξης, Στέλεχος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

…………………………………..

# ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

## Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. α βαθμού αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού τους ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά:

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.

β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του  : Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του   και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών Προσώπων του  .

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του.

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του  : Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο:

  - Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων)

  - Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

  - Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ

  - Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια)

- στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου.

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται.

Φιλοσοφία και Αρχές Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού, δράσεων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. Για το λόγο αυτό:

- Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

- Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου

- Είναι εύχρηστο, σύντομο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίησή του

- Δίνει έμφαση στη διάγνωση, σε σχέση με την αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

- Δίδει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των ολιγάριθμων κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισμού

- Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι προκαθορισμένοι και σε συμφωνία με την οργάνωση των αρμοδιοτήτων σε θεματικές ενότητες  (4 άξονες) (Ν 3852/2010)

- Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα  το υπόβαθρο, σχεδόν αυτοματοποιημένα, για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων δράσης (ανά υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεματική, κλπ.)

- Διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα

- Συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου

- Υποστηρίζεται, κατά το δυνατόν,  από μηχανογραφική εφαρμογή

Το τελικό κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το εισαγωγικό κεφάλαιο θα περιλαμβάνει κυρίως την παρουσίαση της διαδικασίας και των εμπλεκόμενων στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος (π.χ. υπηρεσίες του Δήμου, όργανα που συστήθηκαν). Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: - Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οργανώθηκε η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συμμετείχαν οι υπηρεσίες και τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου και τα υπόλοιπα όργανα (ενδεικτικά: Εκτελεστική Επιτροπή, Συμβούλια Δημοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων, κλπ.) στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Παρουσίαση των διαδικασιών διαβούλευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού. - Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής». - Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός». - Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση». - Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες. Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1.3.1 Το όραμα και οι αρχές του Δήμου 1.3.2 Η στρατηγική του Δήμου 1.3.3 Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κεφάλαιο 2.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ) Κεφάλαιο 2.2: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2.2.1 Πενταετής προγραμματισμός και κωδικοποίηση των δράσεων 2.2.2 Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων 2.2.4 Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφάλαιο 3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 3.2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου θα αποτελεί το προϊόν μιας διαδικασίας, η οποία οργανώνεται σε 9 βήματα:

ΒΗΜΑΤΑ

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΑΡΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΒΗΜΑ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ 7: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠ

ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Εντούτοις, πέραν της κατάρτισης και ολοκλήρωσης, κρίσιμη είναι η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος οι οποίες αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους Δήμους. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Δήμων, να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική μόνιμη λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Η κατάρτιση, η αξιολόγηση και η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σχετίζεται με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων, που έχουν τεθεί. Ειδικότερα, σχετίζεται με:

- Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στόχων

- Την παρακολούθηση των δεικτών

- Την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας

- Την εκτίμηση της αποδοτικότητας

- Την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση

- Την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

με στόχο τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η συμπλήρωση και η επιτυχής υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε ορίζοντα πενταετίας.

Για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκπονούνται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης περιοδικές εκθέσεις που υποβάλλονται προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκπονούνται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης δύο σχετικές εκθέσεις, με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της Δημοτικής περιόδου και κατά το τελευταίο δίμηνο της Δημοτικής περιόδου αντίστοιχα. Οι εκθέσεις υποβάλλονται προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της Δημοτικής περιόδου, σε αντιστοιχία με ευρήματα και προτάσεις της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης.

Η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέσεις με τις απαιτήσεις εισαγωγής δράσεων του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στο Επιχειρησιακό (για τη χρηματοδότηση δράσεων από το ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ), εκτιμάται ότι πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

# ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## Σκοπός

Το βήμα αυτό σχετίζεται με την παρακολούθηση  και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέση με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων, γενικών και ειδικών, που έχουν τεθεί για τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού Προγράμματος σε ορίζοντα πενταετίας.

## Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η υλοποίηση και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Εκτελεστική Επιτροπή, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,  παρακολουθεί:

- την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

- την πορεία υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

- την εξέλιξη των τιμών των δεικτών

Η διαδικασία παρακολούθησης, υποστηρίζει μια on-going διαδικασία αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης ώστε να  προγραμματίζονται οι αναγκαίες ενέργειες που διασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η διαδικασία παρακολούθησης πραγματοποιείται στη βάση σχετικών στοιχείων που κάθε αρμόδια υπηρεσία παρέχει στην Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Για την πορεία υλοποίησης της πορείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, μέσω περιοδικών εκθέσεων που συντάσσει η υπηρεσία.

## Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων καθώς και τα συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και συντάσσει:

- την ενδιάμεση και

- την τελική έκθεση αξιολόγησης

τις οποίες υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία με τη σειρά της εισηγείται τις εκθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.

Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της Δημοτικής περιόδου.

Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου.

Η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει:

- αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων

- αξιολόγηση της πορείας  υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

- αξιολόγηση της πορείας  υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

- εκτίμηση των τιμών των δεικτών

- εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος χρησιμοποιούνται δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων, με βάση τα αποτελέσματα των δράσεων και δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.

## Κατηγορίες δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Δείκτες εισροών

Οι Δείκτες εισροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΟΤΑ.

Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου.

Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία  στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι).

Δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.

Ενδεικτικοί δείκτες για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

| Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός δείκτη | Περιγραφή δείκτη | Κατηγορία δείκτη |
|  |  | Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος |
|  | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
|  | Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων | Εισροών |
|  | Οικισμοί που καλύπτονται από ΓΠΣ | Εκροών |
|  | Διαθέσιμη ποσότητα ύδατος m3 / Έτος | Εκροών |
|  | Αριθμός προβλημάτων ύδρευσης / Έτος | - |
|  | Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης (km) | Εκροών |
|  | Μέτρα νέου δικτύου ύδρευσης/ Μέτρα υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης | Αποτελέσματος |
|  | Μέτρα νέου δικτύου ύδρευσης / Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου ύδρευσης | Αποτελέσματος |
|  | Ετήσια καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος m3 / αριθμός κατοίκων | Αποτελέσματος |
|  | Ετήσια καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος / Καταναλωθείσα ποσότητα ύδατος προηγούμενου έτους | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός επισκευών ή βελτιώσεων ανά είδος (ρωγμές, διαρροές κλπ) στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης | Εκροών |
|  | Αριθμός Υδροφόρων | Εκροών |
|  | Αριθμός προβλημάτων άρδευσης / Έτος | - |
|  | Αριθμός επισκευών ή βελτιώσεων ανά είδος (ρωγμές, διαρροές κλπ) στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης | Εκροών |
|  | Αριθμός κατοίκων που καλύπτονται από δίκτυο αποχέτευσης / Σύνολο κατοίκων | Αποτελέσματος |
|  | Μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης / Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης | Εκροών/ Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός ΒΙΟΚΑ που κατασκευάστηκαν / Απαιτούμενοι ΒΙΟΚΑ | Εκροών/ Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός Οχημάτων Μεταφοράς Λυμάτων | Εκροών |
|  | Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Γεωγραφική Έκταση | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Σύνολο των κατοίκων | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Γεωγραφική Έκταση | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Σύνολο των κατοίκων | Αποτελέσματος |
|  | Μήκος δικτύου όδευσης (km.)/ Αριθμός Απορριμματοφόρων | Αποτελέσματος |
|  | Μέσος Χρόνος Αποκομιδής Απορριμμάτων (hr) / Δημοτική /Τοπική Κοινότητα | Εκροών |
|  | Ημερήσιος Όγκος Απορριμμάτων (m3/ημέρα) που συλλέγεται | Εκροών |
|  | Εκδηλώσεις Ενημέρωσης σε Θέματα Ανακύκλωσης / Έτος | Εκροών |
|  | Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.) | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.) | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που εγκαταστάθηκαν, συντηρήθηκαν | Εκροών |
|  | Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που συντηρήθηκαν | Εκροών |
|  | Αριθμός κοινόχρηστων χώρων που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται | Εκροών |
|  | Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν | Εκροών |
|  | Αριθμός θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης που δημιουργήθηκαν / Αριθμός κατοίκων | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός θέσεων σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης (δημοτικά parking) που δημιουργήθηκαν/ Αριθμός κατοίκων | Αποτελέσματος |
|  | Μέτρα Πεζοδρόμων που δημιουργήθηκαν / επεκτάθηκαν, συντηρήθηκαν / Μήκος Αστικών Δρόμων (m) | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός Αναβαθμίσεων, Συντηρήσεων Διατηρητέων Κτιρίων / Σύνολο Διατηρητέων Κτιρίων | Αποτελέσματος |
|  | Χιλιόμετρα καθαρισμένων μονοπατιών με σήμανση / χιλιόμετρα μονοπατιών | Αποτελέσματος |
|  | Εκτάσεις αστικού πρασίνου που συντηρήθηκαν (km2) | Εκροών |
|  | Εκτάσεις που δενδροφυτεύτηκαν (km2) | Εκροών |
|  | Εγκατεστημένα kwh ΑΠΕ/ Εγκατεστημένα kwh | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης/Ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν | Εκροών |
|  | Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης/ Ανάπτυξης (km2)/ Συνολική έκταση αστικού ιστού (km2) | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν | Εκροών |
|  | Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (km2) | Εκροών |
|  | Αριθμός δράσεων και ενεργειών πολιτικής προστασίας | Εκροών |
|  | Αριθμός εφαρμογών βάσης δεδομένων γεωγραφικής πληροφορίας | Εκροών |
|  | Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν για την περιβαλλοντική προστασία | Εκροών |

| Άξονας 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός δείκτη | Περιγραφή δείκτη | Κατηγορία δείκτη |
|  |  | Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος |
|  | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
|  | Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων | Εισροών |
|  | Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται, αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται | Εκροών |
|  | Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Σύνολο του πληθυσμού | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Πληθυσμό (για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα) | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας-Αγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Αριθμός συντηρούμενων αιθουσών διδασκαλίας / Έτος | Εκροών |
|  | Μέσος αριθμός μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας | Εκροών |
|  | Αριθμός μαθητών που μετακινούνται | Εκροών |
|  | Χιλιόμετρα μετακίνησης μαθητών ημερησίως | Εκροών |
|  | Έκταση αυλείων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται (m2) | Εκροών |
|  | Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Αριθμός αιθουσών που παραχωρούνται για μαθήματα δια βίου μάθησης | Εκροών |
|  | Αριθμός εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στους χώρους εκδηλώσεων των σχολείων από συλλόγους-φορείς εκτός της σχολικής κοινότητας. | Εκροών |
|  | ΚΑΠΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
|  | Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ): Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
|  | ΚΔΑΠ – ΜΕΑ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
|  | Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
|  | ΚΗΦΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
|  | Δομές Ανοιχτής Φροντίδας: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
|  | Δομές Ψυχικής Υγείας: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
|  | Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
|  | Απασχολούμενο Προσωπικό/Αναγκαίο Προσωπικό (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών) | Εκροών/ Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός οχημάτων/Αναγκαίο αριθμό οχημάτων (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών που απαιτείται όχημα) | Εκροών/ Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού που ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης που ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός αθλητικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται | Εκροών |
|  | Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον τομέα του Αθλητισμού (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Αριθμός Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Αριθμός Πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται | Εκροών |
|  | Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον τομέα του Πολιτισμού (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων που πραγματοποιήθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των ευκαιριών που πραγματοποιήθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |

| Άξονας 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός δείκτη | Περιγραφή δείκτη | Κατηγορία δείκτη |
|  |  | Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος |
|  | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
|  | Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων | Εισροών |
|  | Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός / Σύνολο του Πληθυσμού | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός Ανέργων / Σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός προγραμμάτων-δράσεων προώθησης στην εργασία (π.χ. κοινωφελής εργασία) | Εκροών |
|  | Αριθμός Ωφελούμενων από τα ανωτέρω προγράμματα - δράσεις | Εκροών |
|  | Αριθμός επιχειρήσεων που επωφελούνται από Προγράμματα Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης/Ανάπτυξης | Εκροών |
|  | Αριθμός επιχειρήσεων που επωφελούνται από Προγράμματα Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης | Εκροών |
|  | Αγροτική Δραστηριότητα: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Κτηνοτροφική Δραστηριότητα: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Αλιεία/Ιχθυοκαλλιέργεια: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Δραστηριότητες Μεταποίησης/Παραγωγής: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Δραστηριότητες Τουρισμού/Υπηρεσίες: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Παραγωγή Ενέργειας: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Βιομηχανία: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Πράσινη ανάπτυξη: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας | Εκροών |
|  | Αριθμός δράσεων ΤΠΕ που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα | Εκροών |
|  | Αριθμός επωφελούμενων επιχειρήσεων από e-ΚΕΠ | Εκροών |
|  | Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο | Εκροών |
|  | Αριθμός πιστοποιημένων προϊόντων ΠΟΠ | Εκροών |
|  | Αριθμός Πιστοποιήσεων Αγρ. Προϊόντων / Έτος | Εκροών |

| Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός δείκτη | Περιγραφή δείκτη | Κατηγορία δείκτη |
|  |  | Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος |
|  | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
|  | Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων | Εισροών |
|  | Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων / Έτος | Εκροών |
|  | Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός καταγγελιών πολιτών / Έτος | Εκροών |
|  | Αριθμός καταγγελιών πολιτών που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από δημόσια διαβούλευση / Έτος | Εκροών |
|  | Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου / Εξάμηνο | Εκροών |
|  | Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη / Σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση του πολίτη | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός εφαρμογών πληροφορικής, που τέθηκαν σε λειτουργία για ανάγκες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης | Εκροών |
|  | Αριθμός σημείων μονοθυριδικής πρόσβασης (one-stop-shops) | Εκροών |
|  | Αριθμός αιτημάτων/ υπηρεσιών που παρασχέθηκαν ηλεκτρονικά / Έτος | Εκροών |
|  | Μέσος Χρόνος Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Δημοτών | Εκροών |
|  | Κενές οργανικές θέσεις / σύνολο των προβλεπόμενων θέσεων του ΟΕΥ | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Έτος | Εκροών |
|  | Αριθμός υπαλλήλων που επιμορφώθηκαν στην ποιότητα και αποδοτικότητα | Εκροών |
|  | Δαπάνες για Επενδύσεις / Σύνολο των Δαπανών | Αποτελέσματος |
|  | Δαπάνες για Επενδύσεις από ίδια έσοδα / Σύνολο των Δαπανών | Αποτελέσματος |
|  | Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Έσοδα (Ετησίως) | Αποτελέσματος |
|  | Λειτουργικά κόστη/ Σύνολο δαπανών | Αποτελέσματος |
|  | Ετήσιο λειτουργικό κόστος ανά τμήμα ή γραφείο ή νομικό πρόσωπο | Εκροών |
|  | Δαπάνες για τοκοχρεολύσια / Σύνολο εσόδων | Αποτελέσματος |
|  | Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Έσοδα από Χρηματοδοτήσεις / Έτος | Εκροών |
|  | Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΝΠ (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  | Αριθμός δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας που εφαρμόζονται | Εκροών |
|  | Αριθμός δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της ποιότητας | Εκροών |
|  | Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης της αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός Πολιτικών Συνεργασίας που υπογράφησαν (διαδημοτικής, διαβαθμιδικής, διεθνούς) | Εκροών |
|  | Αριθμός δράσεων προβολής και δημοσιότητας του Δήμου και των υπηρεσιών που προς τον πολίτη | Εκροών |
|  | Αριθμός αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας / Αριθμό ικανοποιηθέντων αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας (ανά έτος) | Εκροών/ Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός εθελοντών Διοικητικής Βοήθειας /Αριθμό αναγκαίων εθελοντών Διοικητικής Βοήθειας | Εκροών/ Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός παρεμβάσεων-δράσεων Δημοτικής Αστυνομίας (ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ανά εξάμηνο) | Εκροών |
|  | Αριθμός αναρτήσεων και δημοσιεύσεων υπηρεσιών διαφάνειας ανά είδος (ανά έτος) | Εκροών |
|  | Πλήθος και είδος (ηλεκτρονικών ή έντυπων) ανακοινώσεων ενημέρωσης του πολίτη, των υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (ανά έτος) | Εκροών |

| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός δείκτη | Περιγραφή δείκτη | Κατηγορία δείκτη |
|  |  | Εκροών/Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε προγράμματα ΠΕΠ ή Τομεακά όπου ο Δήμος ήταν τελικός δικαιούχος/Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων (ανά έτος) | Εισροών/ Αποτελέσματος |
|  | Συνολικός αριθμός εποχικών προσλήψεων/Συνολικό αριθμό αναγκαίων εποχικών προσλήψεων (ανά έτος) | Εισροών/ Αποτελέσματος |
|  | Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος | Εκροών |
|  | Αριθμός έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος / Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος | Εκροών |
|  | Προϋπολογισμός συνόλου έργων/επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος / Σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος | Αποτελέσματος |
|  | Προϋπολογισμός έργων/επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν / Σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κατ’ έτος και ανά Άξονα) | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν/ Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κατ’ έτος και ανά Άξονα) | Αποτελέσματος |
|  | Μοναδιαία κόστη ανά κατηγορία δράσεων (ως προς το σύνολο των επωφελούμενων) | Αποτελέσματος |
|  | Μοναδιαία κόστη ανά κατηγορία έργων | Αποτελέσματος |
|  | Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης του Ε.Π. | Εκροών |
|  | Αριθμός αναφορών προόδου του Ε.Π. | Εκροών |

# ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## Σκοπός

Σκοπός του βήματος είναι η επικαιροποίηση και η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

## Επικαιροποίηση και Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το βήμα αυτό σχετίζεται με την επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση με αλλαγές που προκύπτουν ως προς τα ακόλουθα:

- Καταγραφή νέων αναγκών

- Επικαιροποίηση των στόχων

- Νέες δράσεις που απαιτείται να υλοποιηθούν

- Σύνδεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως κεντρικό εργαλείο τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης και προγραμματισμού απαιτείται να είναι «συγχρονισμένο» με την πενταετή πορεία του Δήμου και τα επιμέρους εργαλεία προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου.

Η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μπορεί να περιλαμβάνει:

- Ενσωμάτωση δράσεων στους άξονες, Μέτρα και Στόχους που αφορούν στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

- Ενσωμάτωση δράσεων στους άξονες, Μέτρα και Στόχους που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που σχεδιάζονται και εντάσσονται κατά την εξέλιξη του Προγράμματος

Η επικαιροποίηση του Ε.Π. επίσης μπορεί να αφορά:

- στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα που εγκρίνει ο Δήμος και

- στο προγραμματισμό δράσεων που μπορεί να χρηματοδοτηθούν με την αξιοποίηση  νέων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, χρηματοδοτικών εργαλείων, κ.ο.κ.

Η διαδικασία επικαιροποίησης είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία ζητά από τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μεταβολές που αναμένονται και νέες σχεδιαζόμενες δράσεις ώστε να καλυφθούν οι νέοι αναθεωρημένοι στόχοι.

Η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέσεις με τις απαιτήσεις εισαγωγής δράσεων του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στο Επιχειρησιακό (για τη χρηματοδότηση δράσεων από το ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ), εκτιμάται ότι πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

Η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση με αναθεώρηση των στόχων του  σε συνέχεια αιτιολογημένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠ

Για τη σύνταξη του Ε.Π. απαιτείται λογισμικό, επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλων και διαχείρισης δεδομένων της επιλογής του Δήμου. Ο οδηγός περιέχει ήδη τα πρότυπα έντυπα τα οποία είναι διαθέσιμα και σε μορφή λογιστικών φύλων και τα οποία αναφέρονται στο σύνολο των στοιχείων που πρέπει να καταχωρηθούν για την εκπόνηση και σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

Έντυπο ΕΠ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έντυπο ΕΠ_ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Έντυπο ΕΠ_ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Έντυπο ΕΠ_ 4: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Έντυπο ΕΠ_ 5: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έντυπο ΕΠ_ 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έντυπο ΕΠ_ 7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Έντυπο ΕΠ_ 8: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Έντυπο ΕΠ_ 9: ΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Έντυπο ΕΠ_10: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Έντυπο ΕΠ_11: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΆΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΕΤΟΣ

Έντυπο ΕΠ_12: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Έντυπο ΕΠ_13: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Έντυπο ΕΠ_14: ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

| ΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΞΟΔΟΣ |
| ΕΠ_01 | ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΠΟΓΓΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 Ή ΝΕΏΤΕΡΗ | Ø | Ø |
| ΕΠ_02 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε κύριες λειτουργίες, | Ø | Ø |
| ΕΠ_03 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε κύριες λειτουργίες, | Ø | Ø |
| ΕΠ_04 | ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε κύριες λειτουργίες, | Ø | Ø |
| ΕΠ_05 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε κύριες λειτουργίες, | Ø | Ø |
| ΕΠ_06 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Υπηρεσία Οικονομικού | Ø | Ø |
| ΕΠ_07 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΕΠ_01 - ΕΠ_06 | ΕΠ_10 Άξονες, Μέτρα, Στόχοι: κωδικοί και περιγραφές |
| ΕΠ_08 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ | Υπηρεσίες του Δήμου | ΕΠ_01 - ΕΠ_06 ΕΠ_07 | ΕΠ_10 |
| ΕΠ_09 | ΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ | Υπηρεσίες του Δήμου | ΕΠ_01 - ΕΠ_06 ΕΠ_07 | ΕΠ_10 |
| ΕΠ_10 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Υπηρεσίες του Δήμου ως προς την εξειδίκευση των οριστικών δράσεων | ΕΠ_07 Άξονες, Μέτρα, Στόχοι: κωδικοί και περιγραφές ΕΠ_08, ΕΠ_09 | Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης |
| ΕΠ_11-ΕΠ_14 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  | ΕΠ_10 | Ø |

Τα στοιχεία των εντύπων μπορεί να μεταφερθούν από τα λογιστικά φύλα σε βάση δεδομένων.

Η κωδικοποίηση των στοιχείων της βάσης μπορεί να γίνεται με βάση τον Άξονα, το Μέτρο, το Στόχο και τη Δράση (π.χ. 1.3.2.2). Records κάθε κωδικού αποτελούν τα κελιά της γραμμής του αντίστοιχου λογιστικού φύλου. Το πρότυπο έντυπο «Κωδικοποίηση και  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων» προτείνεται εισαχθεί στη βάση δεδομένων ως έχει. Εναπόκειται στη κρίση του Δήμου η χρήση ή μη του όποιου κελιού από τα άλλα πρότυπα έντυπα αποτύπωσης –αξιολόγησης, ενώ προτείνεται η χρήση των records που είναι πιθανό να τροποποιούνται έναντι αυτών που θα παραμένουν με την ίδια εγγραφή. Η χρήση ημερομηνίας εγγραφής μπορεί να διαφοροποιεί τις τροποποιήσεις του ίδιου κωδικού.

Οι λειτουργικές αναφορές της βάσης (reports) θα μπορούν να παραμετροποιούνται ως προς τη θεματική ενότητα, τη πηγή χρηματοδότησης, το χρόνο ή τη χρονική διάρκεια, το στόχο, το μέτρο κλπ. Περιλαμβάνοντας κωδικοποιημένη όλη την αναγκαία πληροφορία, με την εισαγωγή κατάλληλων φίλτρων/παραμέτρων η εφαρμογή θα μπορεί να ομαδοποιήσει δράσεις ανά:

- Άξονα και Μέτρο

- χωροθέτηση

- χαρακτηρισμό δράσης ως συνεχιζόμενη, νέα

- χαρακτηρισμό δράσης ως λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο

- προτεραιότητα δράσης

- υπηρεσία υλοποίησης

- εμπλεκόμενες υπηρεσίες

- χρον/μμα ανά έτος

- προϋπολογισμό (σύνολο και ανά έτος)

- πηγή χρηματοδότησης και κωδικό προϋπολογισμού

Η ανωτέρω απλή βάση δεδομένων περιέχει τα ελάχιστα στοιχεία της σύνταξης του Ε.Π.. Με μικρές δε προσθήκες μπορεί να εξελιχθεί σε σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Εγκύκλιος αρ. 45/58939/25-10-2006 του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.

- Υπουργική Απόφαση 18183, «Δομή και περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.»,  ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007

- Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/13-4-2007

- ΠΔ 185 / 2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» και οι τροποποιήσεις του

- Εγκύκλιος αρ. 66/50837/14-9-2007 του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού

- Ν.3230 / 2004: Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α' 44/11.02.2004

- ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270 / 1-3-2007 της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Γενικής γραμματείας δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης»

- ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α / Γ.Γ.Δ.Δ., 2003, Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης - ΚΠΑ, Αθήνα.

Σε συσχέτιση με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης